## Sheet1
Stage ID | Task | Start Date | Duration
1 | PID | 2018-01-29 | 7
1.1 | Research | 2018-02-05 | 7
1.1 | Requirement gathering | 2018-02-05 | 7
1.2 | Processor specification, architecture, ISA | 2018-02-12 | 31
2 | Core dev. Register set impl | 2018-02-19 | 7
2.1 | Core dev. Decoder impl | 2018-02-19 | 7
2.2 | Core dev. ALU, RAM impl | 2018-02-26 | 7
2.3 | Core dev. GPIO, Comms impl | 2018-03-05 | 7
2.4 | Core verification | 2018-02-19 | 21
3 | Compiler dev. Parser impl | 2018-03-12 | 7
3.1 | Compiler dev. Code generation impl | 2018-03-19 | 7
3.2 | Compiler dev. Assembler impl | 2018-03-26 | 7
3.3 | Compiler verification | 2018-03-12 | 21
4 | Final Report | 2018-03-19 | 21